Обоснование

30 августа 2024 года между ООО «Энергоэксперт» и ГУП «Дубоссарская ГЭС» был заключен контракт № 88-24 «Восстановительный ремонт дренажной системы правобережной плотины Дубоссарской ГЭС», дополнительное соглашение №1 от 06.02.2025.

В адрес ГУП «Дубоссарская ГЭС» поступило письмо от ООО «Энергоэксперт» вх. №01-08/242-1 от 15.04.2025 с скорректированным сметным расчетом на работы по «Восстановительному ремонт дренажной системы правобережной плотины Дубоссарской ГЭС» с учетом изменений в проектной документации №1240.ДГЭС-14-2023-КГ разработанной в 2023 году ООО «Группа компаний «Омега» г. Тирасполь с изменениями в 2025 году.

На основании вышеизложенного, заключено дополнительное соглашение к Контракту № 88-24 от 30.08.2024 года, дополнительное соглашение №1 от 06.02.2025 о:

- возобновлении работ с 22 апреля 2025 года и установлении срока окончания работ не позднее 10 августа 2025 года;

- изложении п.п.3.2 п.3 контракта изложить в новой редакции «Цена настоящего Контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством, для определения цены при проведении открытого аукциона и составляет 3 253 098 руб. 38 коп. (три миллиона двести пятьдесят три тысячи девяносто восемь рублей 38 копеек.) ПМР.

- изменении приложения №2 «Смета» к Контракту в соответствии с проектно – сметной документацией «Восстановительный ремонт дренажной системы правобережной плотины Дубоссарской ГЭС», разработанной в 2023 году ООО «Группа компаний «Омега» г. Тирасполь, с дополнениями внесенными в 2025г.

И.о. начальника ПТО